SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN

Triển khai Tiểu Dự án 03 “Tăng cường công tác tuyên truyền

giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên

giai đoạn 2025-2030” năm 2026

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-SGDĐT ngày      tháng 12 năm 2025 của

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình)

| TT | Nội dung | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập dự toán thực hiện Kế hoạch | Phòng Tài chính, Phòng Công tác HSSV | Các phòng thuộc Sở GDĐT | Tháng 12/2025 - 02/2026 |
| 2 | Xây dựng văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch | Phòng Công tác HSSV | Các phòng thuộc Sở GDĐT | Tháng 12/2025 - 02/2026 |
| 2.1 | Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình tuyên truyền, giáo dục PCMT tại các CSGD | Phòng Công tác HSSV | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT | Tháng 02 - 03/2026 |
| 2.2 | Triển khai các bài giảng điện tử về kỹ năng PCMT cho sinh viên, học sinh các cấp. | Các phòng thuộc Sở GDĐT | Phòng Công tác HSSV | Tháng 01- 05/2026 Theo Kế hoạch của Bộ GDĐT |
| 3 | Tổ chức phát động HSSV nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về PCMT và hưởng ứng tháng hành động PCMT năm 2026 | Phòng Công tác HSSV | ĐH Hoa Lư, các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT | Tháng 06/2026 |
| 4 | Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý các nội dung về pháp luật, kỹ năng PCMT các CSGD. | Phòng Công tác HSSV | ĐH Hoa Lư, các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT | Tháng 07- 08/2026 |
| 4.1 | Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền về PCMT cho đội ngũ cốt cán, cán bộ Đoàn, Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma tuý” các CSGD | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT | Tháng 07/2026 |
| 5 | Triển khai bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết PCMT phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý HSSV các cấp học. | Các phòng thuộc Sở GDĐT | Phòng Công tác HSSV | Tháng 08- 09/2026 Theo Kế hoạch của Bộ GDĐT |
| 6 | Tổ chức tập huấn đại trà, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên các cơ sở giáo dục | Phòng Công tác HSSV | Các phòng thuộc Sở GDĐT | Tháng 09-10/2026 |
| 7 | Tổ chức triển khai Hội thi tìm hiểu pháp luật về PCMT ở các CSGD, năm 2026 | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT | Tháng 08- 11/2026 |
| 8 | Tổ chức Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục PCMT cho đội ngũ giáo viên phổ thông, năm 2026 | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT | Tháng 08- 11/2026 |
| 9 | Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các CSGD triển khai thực hiện Dự án | Phòng Công tác HSSV | ĐH Hoa Lư, các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT | Tháng 04- 12/2026 |
| 10 | Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tệ nạn ma tuý cho HS trong các CSGD | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT | Tháng 05- 12/2026 |
| 11 | Phối hợp với Báo và Đài PTTH truyền thông về các hoạt động PCMT, giới thiệu các mô hình tuyên truyền, giáo dục hiệu quả trong quá trình triển khai Tiểu Dự án để đăng trên báo in, báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội. | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Văn phòng Sở | Tháng 01- 12/2026 |
| 12 | Truyền thông các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCMT; các mô hình tuyên truyền, giáo dục hiệu quả; các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục PCMT (tin, bài, clip, chuyên mục…) | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Văn phòng Sở | Tháng 01- 12/2026 |
| 13 | Tham mưu khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi thực hiện Kế hoạch, năm 2026 | Văn phòng Sở | Các phòng thuộc Sở GDĐT | Tháng 12/2026 |
| 14 | Tổng hợp, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT, | Tháng 12/2026 |