SỞ GDĐT TỈNH NINH BÌNH

Phụ lục I

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số 1098/SGDĐT-QLCL ngày 10/4/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Lịch trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dưới đây sẽ thay thế công văn triệu tập thực hiện các nhiệm vụ về Kỳ thi. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thông báo kịp thời để cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện. Trường hợp có thay đổi, Sở GDĐT sẽ thông báo.

| TT | Nội dung công tác | Đơn vị chủ trì | Đơn vị tham gia | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh. | Sở GDĐT |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 12/4/2026 |
|  | Tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi. | Sở GDĐT | Các trường | Theo thông báo của Sở GDĐT |
|  | Rà soát, cập nhật thông tin của học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành, gồm: - Thông tin cá nhân học sinh | Sở GDĐT | Các trường | Hoàn thành trước 17 giờ ngày 15/4/2026 |
|  | - Thông tin kết quả học tập của học sinh. |  |  | Hoàn thành trước 17 giờ ngày 31/5/2026 |
|  | Lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2025-2026 (gọi tắt là thí sinh đang học lớp 12). | Sở GDĐT | Các trường | Hoàn thành trước 17 giờ ngày 15/4/2026 |
|  | Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống QLT. |  |  | Từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4/2026 |
|  | Tổ chức cho các thí sinh ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến; nhập phiếu ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp. | Sở GDĐT | Đơn vị ĐKDT | Từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 05/5/2026 |
|  | Rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có), rà soát điểm bảo lưu của thí sinh (nếu có). | Các đơn vị ĐKDT | Sở GDĐT | Hoàn thành chậm nhất ngày 09/5/2026 |
|  | Tra cứu thông tin từ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận diện ưu tiên theo nơi thường trú, đối tượng người dân tộc thiểu số cho thí sinh. | Các đơn vị ĐKDT | Sở GDĐT | Hoàn thành chậm nhất ngày 09/5/2026 |
|  | In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh; in, ký tên và đóng dấu trên Phiếu ĐKDT đối với thí sinh đăng ký ĐKDT trực tuyến, cho thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên Phiếu và danh sách; bàn giao cho thí sinh Phiếu ĐKDT. | Các đơn vị ĐKDT | Sở GDĐT | Hoàn thành chậm nhất ngày 13/5/2026 |
|  | Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên. | Sở GDĐT | Các đơn vị có liên quan | Hoàn thành chậm nhất ngày 15/5/2026 |
|  | Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh. | Sở GDĐT | Các đơn vị ĐKDT |  |
|  | Nộp danh sách thí sinh đăng ký miễn thi về Sở GDĐT (nộp tại phòng 306). | Sở GDĐT | Các đơn vị ĐKDT | Ngày 20/5/2026 |
|  | Hoàn thành chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có); duyệt thông tin ĐKDT; bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT cho Sở GDĐT. | Sở GDĐT | Các đơn vị ĐKDT | Hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2026 |
|  | Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi. | Sở GDĐT | các đơn vị có liên quan | Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi |
|  | Rà soát dữ liệu kết quả học tập, kết quả rèn luyện của thí sinh; cho học sinh rà soát, ký xác nhận; duyệt thông tin xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống QLT. | Các đơn vị ĐKDT | Sở GDĐT | Hoàn thành chậm nhất ngày 02/6/2026 |
|  | Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT. | Sở GDĐT |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 05/6/2026 |
|  | Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi. | Các đơn vị ĐKDT |  |  |
|  | Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi. | Hội đồng thi |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 03/6/2026 |
|  | In các tài liệu cho công tác tổ chức thi và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh. | Các đơn vị ĐKDT | Hội đồng thi | Hoàn thành chậm nhất ngày 06/6/2026 |
|  | Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các Điểm thi. | Hội đồng thi | Các Điểm thi | Hoàn thành chậm nhất ngày 06/6/2026 |
|  | Bàn giao đề thi tới các Điểm thi. | Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi | Các Điểm thi | Theo quy định của Chủ tịch Hội đồng thi |
|  | Tập huấn nghiệp vụ cho những người làm nhiệm vụ coi thi. | Sở GDĐT | Các trường (bao gồm cả THCS) | Hoàn thành chậm nhất ngày 08/6/2026 |
|  | Ban Coi thi làm việc. | Ban Coi thi | Sở GDĐT | Từ ngày 09/6/2026 |
|  | - 8 giờ 00: Trưởng Điểm thi, Phó trưởng Điểm thi sở tại tập huấn nghiệp vụ tổ chức coi thi tại Chính trị tỉnh Ninh Bình, số 61 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; - 14 giờ 00: Trưởng Điểm thi, Phó trưởng Điểm thi, Thư ký Điểm thi, trật tự viên, nhân viên phục vụ và công an, y tế, kiểm tra làm việc tại Điểm thi. | Sở GDĐT | Các Điểm thi | Ngày 09/6/2026 |
|  | Tổ chức coi thi. | Ban Coi thi của Hội đồng thi | Sở GDĐT | Theo lịch thi |
|  | Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT. | Hội đồng thi | Các Điểm thi | Buổi sáng, chậm nhất 11 giờ 30; Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30 |
|  | Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT. | Hội đồng thi | Các Điểm thi | Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 13/6/2026 |
|  | Từ 14 giờ 00: Các Điểm thi nộp bài thi và hồ sơ của Điểm thi về Ban Thư ký Hội đồng thi (Địa điểm nộp: Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy) | Ban Thư ký | Các Điểm thi | Ngày 12/6/2026 |
|  | - Từ 8h00: + Tại Hội trường tầng 1, Sở GDĐT: Họp Lãnh đạo Ban Thư ký Hội đồng thi và thành viên Ban Thư ký tham gia công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2025. + Tại trường THPT chuyên Lương Văn Tụy: Họp phiên toàn thể Lãnh đạo Ban Chấm thi. + Ban Thư ký bàn giao bài thi trắc nghiệm cho Ban Chấm thi; Bàn giao bài thi tự luận cho Ban Làm phách. + Ban Làm phách bắt đầu làm việc. - Từ 9h30: Ban Chấm thi tiếp nhận cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm,… phục vụ công tác chấm thi. - Các Ban xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban, triển khai công việc theo quy định. | Hội đồng thi | các đơn vị có liên quan | Ngày 13/6/2026 |
|  | Từ 14h00: - Họp lãnh đạo, thư ký Ban Chấm thi; Tổ trưởng, Tố phó các tổ chấm, Tổ chấm kiểm tra để tổ chức nghiên cứu biểu điểm đáp án, hướng dẫn chấm thi và chấm chung bài thi tự luận. - Tổ chấm thi trắc nghiệm hoàn thành việc cài đặt phần mềm, thiết bị và dữ liệu phục vụ chấm thi. | Ban Chấm thi |  | Ngày 14/6/2026 |
|  | Từ 7h30: Khai mạc Ban Chấm thi tại trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (toàn thể thành viên Ban Chấm thi). Triển khai công tác chấm thi. | Ban Chấm thi |  | Ngày 15/6/2026 |
|  | Các đơn vị nộp hồ sơ đặc cách tốt nghiệp THPT về Sở GDĐT (nộp tại phòng 306). | Sở GDĐT | Các trường | Ngày 22/6/2026 |
|  | Gửi Đĩa CD0 về Bộ GDĐT | Ban Chấm thi | Sở GDĐT | Chậm nhất ngày 20/6/2026 |
|  | Gửi Đĩa CD1 về Bộ GDĐT |  |  | Chậm nhất ngày 24/6/2026 |
|  | Gửi Đĩa CD2 về Bộ GDĐT |  |  | Chậm nhất ngày 27/6/2026 |
|  | - Tổ chức chấm thi; - Tổng kết công tác chấm thi; - Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT (Đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu điểm bài thi trắc nghiệm và tự luận); - Đối sánh kết quả thi. | Ban Chỉ đạo thi; Hội đồng thi | Sở GDĐT | Chậm nhất 15 giờ ngày 28/6/2026 |
|  | Công bố kết quả thi | Các Hội đồng thi | Các sở GDĐT | 8h00 ngày 01/7/2026 |
|  | Xét công nhận tốt nghiệp THPT. | Sở GDĐT | Các trường | Chậm nhất ngày 03/7/2026 |
|  | Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT. | Sở GDĐT |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 04/7/2026 |
|  | Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. | Các đơn vị ĐKDT | Sở GDĐT | Từ ngày 01/7 đến hết ngày 05/7/2026 |
|  | Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi. | Các đơn vị ĐKDT | Hội đồng thi | Hoàn thành chậm nhất ngày 06/7/2026 |
|  | Cấp Giấy chứng nhận kết quả thi; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh. | Thủ trưởng đơn vị có thí sinh dự thi |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 07/7/2026 |
|  | Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có). | Hội đồng thi |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 20/7/2026 |
|  | Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo. | Sở GDĐT | Các trường | Chậm nhất ngày 23/7/2026 |
|  | Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL). | Sở GDĐT |  | Chậm nhất ngày 24/7/2026 |
|  | Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ). | Sở GDĐT |  | Chậm nhất ngày 31/7/2026 |