SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy

cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2025-2030

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-SGDĐT ngày      tháng 11 năm 2025 của

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình)

| TT | Nội dung | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập dự toán Tiểu Dự án 03 "Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy" cho HSSV giai đoạn 2025-2030 | Phòng Tài chính, Phòng Công tác HSSV | Các phòng thuộc Sở GDĐT | Hằng năm: từ năm 2026-2030 |
| 2 | Xây dựng văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện Tiểu Dự án 03 "Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho HSSV giai đoạn 2025-2030" | Phòng Công tác HSSV | Các phòng thuộc Sở GDĐT | 2025 |
| 3 | Triển khai bộ tài liệu giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho HSSV |  |  |  |
| 3.1 | Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình tuyên truyền, giáo dục PCMT tại các cơ sở giáo dục. | Phòng Công tác HSSV | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế | 2025, 2026 |
| 3.2 | Triển khai bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết PCMT phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý sinh viên, học sinh các cấp học. | Phòng Công tác HSSV | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế | Hằng năm: từ năm 2026-2030 Theo Kế hoạch của Bộ GDĐT |
| 3.3 | Triển khai các bài giảng điện tử về kỹ năng PCMT cho sinh viên, học sinh các cấp. | Phòng Công tác HSSV | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế | Hằng năm: từ năm 2026-2030 Theo Kế hoạch của Bộ GDĐT |
| 4 | Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cốt cán |  |  |  |
| 4.1 | Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý các nội dung về pháp luật, kỹ năng PCMT các cơ sở giáo dục. | Phòng Công tác HSSV | ĐH Hoa Lư, các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế | Hằng năm: từ năm 2026-2030 |
| 4.2 | Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền về PCMT cho đội ngũ cốt cán, cán bộ Đoàn, Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma tuý” các cơ sở giáo dục. | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế | Hằng năm: từ năm 2026-2030 |
| 5 | Tổ chức tập huấn đại trà, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên các cs giáo dục | Phòng Công tác HSSV | Các phòng thuộc Sở GDĐT | Hằng năm: từ năm 2026-2030 |
| 6 | Tổ chức phát động HSSV nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về PCMT và hưởng ứng tháng hành động PCMT | Phòng Công tác HSSV | ĐH Hoa Lư, các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế | Hằng năm: từ năm 2026-2030 |
| 7 | Tổ chức triển khai Hội thi tìm hiểu pháp luật về PCMT ở các cơ sở giáo dục | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế | Hằng năm: từ năm 2026-2030 |
| 8 | Tổ chức Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục PCMT cho đội ngũ giáo viên phổ thông năm 2026 | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế | Hằng năm: từ năm 2026-2030 |
| 9 | Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện Dự án | Phòng Công tác HSSV | ĐH Hoa Lư, các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế | Hằng năm: từ năm 2026-2030 |
| 10 | Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tệ nạn ma tuý cho HS trong các cơ sở giáo dục. | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế | Hằng năm: từ năm 2026-2030 |
| 11 | Phối hợp với Báo và Đài PTTH truyền thông về các hoạt động PCMT, giới thiệu các mô hình tuyên truyền, giáo dục hiệu quả trong quá trình triển khai Tiểu Dự án để đăng trên báo in, báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội. | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Các phòng thuộc Sở GDĐT | Hằng năm: từ năm 2026-2030 |
| 12 | Truyền thông các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCMT; các mô hình tuyên truyền, giáo dục hiệu quả; các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục PCMT (tin, bài, clip, chuyên mục…) | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Các phòng thuộc Sở GDĐT | Hằng năm: từ năm 2026-2030 |
| 13 | Tham mưu khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi thực hiện Kế hoạch | Văn phòng Sở | Các phòng thuộc Sở GDĐT | Hằng năm: từ năm 2026-2030 |
| 14 | Sơ kết, Tổng kết | Phòng Công tác HSSV ĐH Hoa Lư Các CSGD | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế | Hằng năm: từ năm 2026-2029 |
| 16 | Tổng kết giai đoạn 2025-2030 | Phòng Công tác HSSV | Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở GDĐT, Công an tỉnh, Sở Y tế; ĐH Hoa Lư Các CSGD | 2030 |